## 交付资产明细表 (hidden)
铜仁天然气能源投资有限公司建设项目交付资产明细表
编制单位：铜仁天然气能源投资有限公司 | [7 empty] | 清查基准日：2019年12月17日 | [8 empty] | 单位：人民币元
序号 | 项目名称 | 建筑安装工程投资及设备投资 |  |  | 设计费 |  |  | 监理费 |  |  | 其他 |  |  | 总计 |  |  | 备注
|  | 已支付金额 | 应付账款 | 合计 | 已支付金额 | 应付账款 | 合计 | 已支付金额 | 应付账款 | 合计 | 已支付金额 | 应付账款 | 合计 | 已支付金额 | 应付账款 | 合计
1 | 铜仁市大兴卷烟厂天然气储配站场平土石方、重力式挡土墙、锚杆、挡土墙、排水明沟工程 | 11510417 | 1190620.99 | 12701037.99 | 295000 |  | 295000 | 234166 |  | 234166 | 199722 |  | 199722 | 12239305 | 1190620.99 | 13429925.99
2 | 国有建设用地使用权 | 9450000 |  | 9450000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 288225 |  | 288225 | 9738225 | 0 | 9738225
3 | 铜仁市中心城区管道燃气工程大兴卷烟厂综合储备站及配套设施安装工程 | 6684000 | 4103719.37 | 10787719.37 |  |  | 0 | 228000 | 12000 | 240000 | 541182.8 | 109223.49 | 650406.29 | 7453182.8 | 4224942.86 | 11678125.66
4 | 铜仁市中心城区管道燃气工程采购低温液体储罐、储罐增压器、卸车汽化器、空温式汽化器等设备一批及设备安装 | 3881600 | 1551400 | 5433000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24843 |  | 24843 | 3906443 | 1551400 | 5457843
5 | 大兴卷烟厂储备站厂区内燃气、热水管工程管道安装施工 | 228800 | 57200 | 286000 | 51000 | 34000 | 85000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 279800 | 91200 | 371000
6 | 大兴卷烟厂天然气储备站10KV线路及专变安装工程 | 834222 |  | 834222 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 834222 | 0 | 834222
7 | 大兴卷烟厂天然气储备站七氟丙烷气体灭火系统安装及场站消防检测 | 173460 | 74340 | 247800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 173460 | 74340 | 247800
8 | 大兴综合储备站网络监控工程（监控系统布线、综合站房、设备区域等整个场站监控安装及调试） | 133897.83 | 4141.17 | 138039 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 133897.83 | 4141.17 | 138039
9 | 大兴卷烟厂储备站厂区内主电缆、配电柜及柴油发电机（工程材料及安装包干） | 455000 | 113990 | 568990 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 455000 | 113990 | 568990
10 | 铜仁市大兴卷烟厂综合储配站-罐区新增加金属物及各金属构件接地工程 | 2300 | 0 | 2300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2300 | 0 | 2300
11 | 铜仁市大兴卷烟厂综合储配站防雷安装工程 | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44000 |  | 44000 | 144000 | 0 | 144000
12 | 大兴储配站至卷烟厂锅炉房燃气管道安装工程 | 200000 | 413878.58 | 613878.58 | 370000 |  | 370000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 570000 | 413878.58 | 983878.58
小计 |  | 33653696.83 | 7509290.11 | 41162986.94 | 716000 | 34000 | 750000 | 462166 | 12000 | 474166 | 1097972.8 | 109223.49 | 1207196.29 | 35929835.63 | 7664513.6 | 43594349.23 |  | #REF!
1 | 铜仁市人民医院LNG点供站 | 3491568 | 171500 | 3663068 | 465500 | 24500 | 490000 | 95000 | 5000 | 100000 | 119920 | 51490 | 171410 | 4171988 | 252490 | 4424478
2 | 铜仁好彩头临时LNG供气站工程 | 1777943.83 | 332900 | 2110843.83 | 75000 |  | 75000 | 45000 |  | 45000 | 78300 | 55810 | 134110 | 1976243.83 | 388710 | 2364953.83
3 | 铜仁市国宾馆LNG气化站附属工程 | 135996.24 |  | 135996.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13100 | 30000 | 43100 | 149096.24 | 30000 | 179096.24
4 | 铜仁市江华明都住宅小区天然气配套工程 | 300000 | 128571 | 428571 | 16625 |  | 16625 |  | 10285.7 | 10285.7 | 9399.44 | 2923.01 | 12322.45 | 326024.44 | 141779.71 | 467804.15
5 | 铜仁民族风情园天然气配套工程 | 960000 | 473868 | 1433868 | 26550 | 2950 | 29500 | 9000 | 24242.4 | 33242.4 | 11630.64 | 7451.21 | 19081.85 | 1007180.64 | 508511.61 | 1515692.25
6 | 铜仁市碧江区枇杷湾廉租房小区天燃气配套工程（燃气）工程 | 600000 | 257140 | 857140 | 37590 |  | 37590 | 9000 | 11571.36 | 20571.36 |  | 14892.36 | 14892.36 | 646590 | 283603.72 | 930193.72
7 | 铜仁市人民医院至市健康管理职业技术学院燃气管道工程 | 1235000 | 536882.87 | 1771882.87 | 20521.63 |  | 20521.63 | 9000 | 33525.19 | 42525.19 | 23326.65 | 1695.29 | 25021.94 | 1287848.28 | 572103.35 | 1859951.63
8 | 铜仁万仁汽车燃气工程 | 883777.5 | 98197.5 | 981975 |  |  | 0 | 9000 | 14567.4 | 23567.4 | 44519.76 |  | 44519.76 | 937297.26 | 112764.9 | 1050062.16
9 | 铜仁万仁汽车气化站 | 138848 | 34650 | 173498 | 60750 | 6750 | 67500 |  |  | 0 | 13060.38 | 5800 | 18860.38 | 212658.38 | 47200 | 259858.38
10 | 铜仁市桃李春风食品厂中压天然气管线支线天然气工程 | 632339 | 114529.39 | 746868.39 | 6850.51 |  | 6850.51 | 9000 | 5195.72 | 14195.72 | 8804.59 |  | 8804.59 | 656994.1 | 119725.11 | 776719.21
11 | 铜仁市中心城区管道燃气工程滨江大道（健康学院至庆泰苑小区） | 1620364.56 | 497478.36 | 2117842.92 | 10368.16 |  | 10368.16 | 9000 | 12485.04 | 21485.04 | 33170.05 |  | 33170.05 | 1672902.77 | 509963.4 | 2182866.17
12 | 铜仁市高新技术开发区一期天然气中压管道工程 | 5576750 | 2260583 | 7837333 | 96905.07 |  | 96905.07 | 50000 | 138095.99 | 188095.99 | 126326.89 |  | 126326.89 | 5849981.96 | 2398678.99 | 8248660.95
13 | 铜仁市中心城区燃气管道六号路中压然气工程 | 503570.38 | 159373.62 | 662944 | 19287.69 |  | 19287.69 | 9000 | 770.02 | 9770.02 | 28590.37 |  | 28590.37 | 560448.44 | 160143.64 | 720592.08
14 | 铜仁市中心城区燃气管道四号路中压管道工程 | 554108.1 | 592471.9 | 1146580 | 15033.44 |  | 15033.44 | 5000 | 11911.36 | 16911.36 | 18896.14 | 7095.92 | 25992.06 | 593037.68 | 611479.18 | 1204516.86
15 | 铜仁市庆泰苑住宅小区天然气配套工程 | 1351000 | 424424 | 1775424 |  | 36050 | 36050 |  | 32196.81 | 32196.81 | 16136.62 | 8545.72 | 24682.34 | 1367136.62 | 501216.53 | 1868353.15
16 | 铜仁市中心城区管道燃气工程滨江大道（高新大道至桃源大道）燃气管道工程 | 6697388 | 672100 | 7369488 | 41323.93 |  | 41323.93 | 40000 | 18412.62 | 58412.62 | 101880.94 | 12131.84 | 114012.78 | 6880592.87 | 702644.46 | 7583237.33
17 | 铜仁市中心城区管道燃气工程滨江大道（庆泰苑小区至灯塔六号路）燃气管道工程 |  | 0 | 0 | 20314.51 |  | 20314.51 |  | 0 | 0 | 17528.22 | 7911.95 | 25440.17 | 37842.73 | 7911.95 | 45754.68
18 | 铜仁市中心城区管道燃气武陵大道中压燃气管道工程（省道S201至民族风情园） |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32086.28 | 4734.2 | 36820.48 | 32086.28 | 4734.2 | 36820.48
19 | 龙田棚户区改造民用燃气工程 |  | 525400 | 525400 | 19740 |  | 19740 |  | 12609.6 | 12609.6 | 9010.26 | 3015.05 | 12025.31 | 28750.26 | 541024.65 | 569774.91
20 | 铜仁桃李春风燃气工程 | 1390440 | 782360 | 2172800 | 60750 | 6750 | 67500 |  | 12360 | 12360 | 22160.44 | 2674.91 | 24835.35 | 1473350.44 | 804144.91 | 2277495.35
21 | 铜仁市碧江区灯塔地理棚户区改造项目燃气工程 | 690000 | 503971 | 1193971 |  | 48936 | 48936 | 9000 | 19655.31 | 28655.31 | 6615 | 3733.89 | 10348.89 | 705615 | 576296.2 | 1281911.2
22 | 铜仁市烟草公司352户集资房燃气管道安装工程 | 100000 | 164216.51 | 264216.51 |  | 12616 | 12616 | 5000 | 1341.2 | 6341.2 |  | 3106.25 | 3106.25 | 105000 | 181279.96 | 286279.96
23 | 碧江经开区{环东大道（灯塔1号路-北外环）中压燃气管道工程、五福大道（文笔北路-外环线）天然气中压管道、桃源大道（滨江大道至外环线）燃气管道工程}燃气管道工程 | 600000 | 4101854 | 4701854 | 179655.06 | 5596.12 | 185251.18 | 20000 | 74391.6 | 94391.6 | 70858.76 | 95758.18 | 166616.94 | 870513.82 | 4277599.9 | 5148113.72
24 | 铜仁市中心城区管道燃气工程（碧江经济开发区1号路中压燃气管道工程） |  | 0 | 0 |  | 18517.19 | 18517.19 |  | 0 | 0 | 24818.5 |  | 24818.5 | 24818.5 | 18517.19 | 43335.69
25 | 碧江开发区（铜仁港黔能源有限公司中低压天然气管道工程、铜仁阳光靓洁洗涤服务中心中低压天然气管道工程、铜仁一鸣农业科技有限公司中低压天然气管道工程、铜仁御诺乳业有限公司中低压天然气管道工程）工业用户燃气管道工程 | 500000 | 288900 | 788900 | 22000 |  | 22000 |  | 18933.6 | 18933.6 | 6710.92 | 3865.65 | 10576.57 | 528710.92 | 311699.25 | 840410.17
26 | 铜仁市梵能集团厂区内天然气工程 | 200000 | 218000 | 418000 |  | 4841.2 | 4841.2 |  | 10032 | 10032 | 2000 | 4418.48 | 6418.48 | 202000 | 237291.68 | 439291.68
27 | 贵州健康管理职业技术学院燃气工程 | 1568700 | 174300 | 1743000 |  | 5500 | 5500 |  | 41832 | 41832 | 7333.99 | 7873.81 | 15207.8 | 1576033.99 | 229505.81 | 1805539.8
28 | 贵州省铜仁市蓝溪谷地住宅小区天然气配套工程施工表前部分（含材料） | 141711.6 | 351814.4 | 493526 | 35770 |  | 35770 | 7083 | 9788.99 | 16871.99 | 9448.63 | 13421.65 | 22870.28 | 194013.23 | 375025.04 | 569038.27
29 | 贵州省铜仁市山水云天住宅小区天然气配套工程施工表前部分（含材料） |  | 482532 | 482532 |  | 47145 | 47145 |  | 12666.09 | 12666.09 | 14838.99 | 20727.1 | 35566.09 | 14838.99 | 563070.19 | 577909.18
30 | 铜仁市中心城区管道燃气工程滨江大道（大兴工业园四号路至梵能集团）燃气管道工程 | 4798000 | 3392520.91 | 8190520.91 |  | 94861.12 | 94861.12 | 40000 | 133880 | 173880 | 86715.1 | 1500 | 88215.1 | 4924715.1 | 3622762.03 | 8547477.13
31 | 贵州省铜仁市响塘龙住宅小区天然气配套工程 |  | 0 | 0 |  | 57120 | 57120 |  | 0 | 0 | 16829.58 | 20933.43 | 37763.01 | 16829.58 | 78053.43 | 94883.01
32 | 铜仁市中心城区管道燃气工程碧江经济开发区11号路中压燃气管道工程 | 1410000 | 358000 | 1768000 |  | 20476.65 | 20476.65 |  | 42432 | 42432 | 25677.08 |  | 25677.08 | 1435677.08 | 420908.65 | 1856585.73
33 | 2018年小区新建及完善工程一标段 | 806500 | 807778.64 | 1614278.64 | 129764.15 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 | 936264.15 | #REF! | #REF!
34 | 2018年小区新建及完善工程二标段 | 804360.62 | -0.00188 | 804360.6181 | 81685.17 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 | 886045.79 | #REF! | #REF!
35 | 2018年小区新建及完善工程三标段 | 205797.72 | 1607183.8033 | 1812981.5233 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 205797.72 | 1607183.8033 | 1812981.5233
36 | 2018年小区新建及完善工程四标段 | 1038679.14 |  | 1038679.14 | 79701.63 | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 | 1118380.77 | #REF! | #REF!
37 | 网络远传燃气表采购 | 420000 |  | 420000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 420000 | 0 | 420000
小计 |  | 41132842.69 | 20513500.9014 | 61646343.5914 | 1521685.95 | #REF! | #REF! | 379083 | 708182 | 1087265 | 999694.22 | 391509.9 | 1391204.12 | 44033305.86 | #REF! | #REF!
总计 |  | 74786539.52 | 28022791.0114 | 102809330.5314 | 2237685.95 | #REF! | #REF! | 841249 | 720182 | 1561431 | 2097667.02 | 500733.39 | 2598400.41 | 79963141.49 | #REF! | #REF!
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## 投资明细表 (hidden)
铜仁市大兴卷烟厂天然气储配综合站工程审计证据
建设单位：铜仁市能源投资有限公司 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 项目 | 序号 | 单位 | 费用类型 | 审定金额 | 已付金额 | 资本化利息 | 应付金额 | 审核依据 | 备注
1 | 铜仁市大兴卷烟厂天然气储配站场平土石方、重力式挡土墙、锚杆、挡土墙、排水明沟工程 | 1 | 贵州省铜仁市广远建筑工程有限公司 | 场平工程 | 12701037.99 | 11510417 |  | 1190620.99 | 贵州力圆达工程项目管理有限公司出具的工程结算审核报告[2017]第17号 | 设计单位：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 监理单位：贵州桦利工程招标造价咨询有限公司 工程结算审核：贵州力圆达工程项目管理有限公司 | 合同金额：9270319.17元，补充协议金额：1110417元
2 | 铜仁市中心城区管道燃气工程大兴卷烟厂综合储备站 | 2 | 贵州三石建筑工程有限公司 | 主体工程及配套设施安装工程 | 10787719.37 | 6684000 |  | 4103719.37 | 贵州桦信建设项目管理有限公司出具的工程结算审核报告GZHXZ[2019]0037和GZHXZ[2019]0068 | 监理：贵州省铜仁市建丰工程建设监理有限公司 工程结算审核：贵州桦信建设项目管理有限公司 | 合同金额：8355531.11
3 | 铜仁市中心城区管道燃气工程采购低温液体储罐、储罐增压器、卸车汽化器、空温式汽化器等设备一批及设备安装 | 3 | 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 设备采购 | 5188000 | 3681600 |  | 1506400 | 按采购合同和发票计算 | 未含备品备件金额：14629元
4 | 大兴卷烟厂储备站厂区内燃气、热水管工程管道安装施工 | 4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 厂区内燃气、热水管管道安装 | 286000 | 228800 |  | 57200 | 按施工合同金额计算 | 合同金额：28.6万
5 | 大兴卷烟厂天然气储备站10KV线路及专变安装工程 | 5 | 贵州威默电气成套设备有限公司 | 变压器安装 | 834222 | 809222 |  | 25000 | 按施工合同金额计算 | 含变更协议17万
6 | 大兴卷烟厂天然气储备站七氟丙烷气体灭火系统安装及场站消防检测 | 6 | 北京科安达消防工程有限公司贵州分公司 | 灭火系统 | 247800 | 173460 |  | 74340 | 按施工合同金额计算 | 合同金额：24.78万
7 | 大兴综合储备站网络监控工程（监控系统布线、综合站房、设备区域等整个场站监控安装及调试） | 7 | 铜仁市碧江区天盾安视科技经营店 | 监控系统 | 138039 | 133897.83 |  | 4141.17 | 按施工合同金额计算 | 合同价：13.8039万
8 | 大兴卷烟厂储备站厂区内主电缆、配电柜及柴油发电机（工程材料及安装包干） | 8 | 松桃大洋水电安装有限公司 | 配电柜、发电机 | 568990 | 455000 |  | 113990 | 按施工合同金额计算
10 | 铜仁市大兴卷烟厂综合储配站防雷安装工程 | 9 | 国雷安全防护科技有限公司铜仁分公司 | 防雷设施 | 102300 | 102300 |  | 0 | 按施工合同金额计算 | 包干价：10万元
11 | 大兴储配站至卷烟厂锅炉房燃气管道安装工程 | 10 | 江苏天目建设集团有限公司 | 锅炉房管道安装 | 613878.58 | 200000 |  | 413878.58 | 按工程竣工结算数计算 | 根据文件按文件据实结算
12 | 大兴项目调压设备 | 11 | 四川万通输配设备有限公司 | 调压设备 | 245000 | 200000 |  | 45000 | 按采购合同和发票计算
1.1 | 设计费 | 12 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 场平工程设计 | 295000 | 295000 |  | 0 | 按设计合同包干价计算 | 铜仁市大兴区卷烟厂天然气储配综合站（LNG气化站）场平工程设计 | 包干价
1.2 | 监理费（场平） | 13 | 贵州桦利工程招标造价咨询有限公司 | 场平工程监理 | 234166 | 234166 |  | 0 | 按监理合同计算，正常服务费为15万元，延期服务费为84166元
1.3 | 工程结算审计费 | 14 | 贵州力圆达工程项目管理有限公司 | 场平工程结算 | 28000 | 28000 |  | 0 | 按造价咨询合同包干价计算 | 铜仁市大兴卷烟厂天然气储配站场平土石方、重力式挡土墙、锚杆、挡土墙、排水明沟工程结算 | 包干价：2.8万 | 按黔价房【2012】86号计算测试
1.4 | 招标代理费 | 15 | 铜仁华信工程招标造价咨询有限公司 | 场平工程招标 | 33000 | 33000 |  | 0 | 按造价咨询合同包干价计算 | 铜仁市大兴卷烟厂天然气储配站场平土石方、重力式挡土墙、锚杆、挡土墙、排水明沟工程的施工招标
1.5 | 工程预算审核费 | 16 | 湖南远诚工程咨询有限公司 | 场平工程预算审核 | 3000 | 3000 |  | 0 | 按造价咨询合同包干价计算 | 铜仁市大兴卷烟厂天然气储配站循环道路土石方开挖工程 | 包干价0.3万元
1.6 | 土地出让金 | 17 | 铜仁市国土资源局 | 土地出让金 | 9450000 | 9450000 |  | 0 | 按出让合同金额计算 | 17951平方米
1.7 | 契税及印花税 | 18 | 国家税务总局铜仁市碧江区税务局 | 契税及印花税 | 288225 | 288225 |  | 0 | 按实际缴费单计算
1.8 | 三通一平材料费 | 19 | 安详军 | 三通一平材料款 | 11512 | 11512 |  | 0 | 按采购发票计算
1.9 | 大兴烟厂气化站红线费 | 20 | 铜仁市城乡规划勘测设计研究院 | 气化站红线费 | 10000 | 10000 |  | 0 | 按铜仁市城乡规划勘测设计研究院工程放线委托书和发票计算
1.10 | 大兴烟厂加气站土石方测量费 | 21 | 铜仁市城乡规划勘测设计研究院 | 气站土石方测量费 | 3200 | 3200 |  | 0 | 按铜仁市城乡规划勘测设计研究院土石方测量委托书和发票计算
1.11 | 设计审查费 | 22 | 铜仁市工程设计质量监督站 | 设计审查费 | 11010 | 11010 |  | 0 | 按缴费通知单和发票计算
1.12 | 第一批次建设用地报批 | 23 | 贵州黔锦恒土地科技有限公司 | 第一批次建设用地报批 | 100000 | 100000 |  | 0 | 按合同包干价计算
2.1 | 监理费 | 24 | 贵州省铜仁市建丰工程建设监理有限公司 | 主体工程监理费 | 240000 | 228000 |  | 12000 | 按监理合同正常服务费计算
2.2 | 工程结算审计费 | 25 | 贵州桦信建设项目管理有限公司 | 主体工程结算费 | 45223.49 | 0 |  | 45223.49 | 按工程结算报告数据和造价咨询合同计费方式计算 | 铜仁市中心城区管道工程大兴卷烟厂综合储备站结算审计 | 基本收费2.18万元，（按黔房价【2012】86号）计算
2.3 | 造价咨询费 | 26 | 华春建设工程项目管理有限公司 | 编制工程量清单及招标控制价 | 89000 | 89000 |  | 0 | 按合同包干价计算 | 铜仁市中心城区管道燃气工程大兴综合储备站项目（编制工程量清单及招标控制价） | 包干价：8.9万
2.4 | 造价咨询费 | 27 | 贵州桦利工程招标造价咨询有限公司 | 工程招标控制价审计 | 20000 | 20000 |  | 0 | 按合同包干价计算 | 铜仁市大兴卷烟厂天然气储配综合站（LNG气化站）工程招标控制价审计 | 基本收费2万元包干，效益收费按审增减的4%计算
2.5 | 测绘费 | 28 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 测绘费 | 50000 | 0 |  | 50000 | 按合同包干价计算 | 测绘大兴高新区片区地形图测量 | 包干价5万
2.6 | 测绘费（招拍挂） | 29 | 贵州中建勘察设计有限公司 | 测绘费 | 8000 | 0 |  | 8000 | 按合同包干价计算 | 铜仁市高新区控规（一期）B-02-03号地块土地勘测定界及宗地
2.7 | 测绘费（办证） | 30 | 贵州省地矿局一〇三地质大队 | 测绘费 | 8000 | 8000 |  | 0 | 按合同包干价计算 | 铜仁市高新区控规B-02-03号地块宗地测量
2.8 | 勘测费 | 31 | 重庆607勘察实业总公司 | 勘察费 | 6000 | 0 |  | 6000 | 按合同包干价计算 | 铜仁市大兴卷烟厂天然气储配综合站（LNG气化站）地块进行勘测定界工作 | 包干价：0.6万
2.9 | 勘察费 | 32 | 贵州省地质矿产局103队工程勘察公司 | 勘察费 | 50000 | 50000 |  | 0 | 按合同包干价计算 | 铜仁市卷烟厂LNG气化站 建设项目 岩土工程勘察（详勘） | 包干价：5万
2.10 | 广告费 | 33 | 铜仁市碧江区大拇指广告中心 | 广告费 | 6500 | 6500 |  | 0 | 按合同包干价计算 | 大兴卷烟厂综合储备站设计方案规划批前公示广告牌
2.11 | 招标代理费 | 34 | 重庆西征建设工程咨询有限公司 | 主体工程招标代理费 | 41100 | 41100 |  | 0 | 按黔价房（2011）69号文件下浮25%计算 | 铜仁市中心城区管道燃气工程大兴卷烟厂综合储备站施工招标 | 按黔价房（2011）69号文件下浮25%计取（不含预算编制费、场地费及交易费） | (1000000*0.98%+4000000*0.68%+3355531.11*0.53%)*0.75
2.12 | 临时用电施工费 | 35 | 松桃大洋水电安装有限公司 | 临时用电施工方 | 25620 | 25620 |  | 0 | 按合同包干价计算
2.13 | 临时用电施工材料费 | 36 | 松桃大洋水电安装有限公司 | 临时用电材料费 | 45720 | 45720 |  | 0 | 按合同采购价和发票金额计算
2.14 | 大兴综合站工程城市配套服务费 | 37 | 铜仁市非税收入管理局 | 城市配套服务费 | 79980.8 | 79980.8 |  | 0 | 按非税收入一般缴款书和基础设施配套费收取通知单金额计算
2.15 | 大兴储备站施工用水费 | 38 | 贵州省铜仁市供水总公司 | 施工用水 | 30907 | 30907 |  | 0 | 按发票和银行回单金额计算
2.16 | 大兴卷烟厂综合储配站图纸审查费 | 39 | 贵阳市工程设质量监督站 | 图纸审查费 | 11371 | 11371 |  | 0 | 按施工图设计文件审查缴费通知单和发票金额计算
2.17 | 大兴卷烟厂储备站供水安装工程 | 40 | 铜仁市供水安装公司 | 供水系统安装 | 100000 | 100000 |  | 0 | 按合同包干价计算
2.18 | 生产安全事故应急预案编制 | 41 | 铜仁市恒安技术咨询服务有限公司 | 生产安全事故应急预案编制 | 20000 | 20000 |  | 0 | 按合同包干价计算
2.19 | 专项基金征收缴费 | 42 | 铜仁市住房和城乡建设局 | 专项基金征收缴费 | 12984 | 12984 |  | 0 | 按支付审批单金额计算
3.1 | 液氮合同 | 43 | 无锡辉腾科技有限公司 | 购液氮 | 16503 | 16503 |  | 0 | 按合同采购价和发票金额计算
3.2 | 特种设备检验费 | 44 | 铜仁市特种设备检验所 | 检验费 | 8340 | 8340 |  | 0 | 按收费通知书和收据金额计算
4 | 设计费 | 45 | 重庆盛基新源建筑工程设计有限公司 | 临时管道设计 | 85000 | 51000 |  | 34000 | 按合同包干价计算 | 铜仁大兴卷烟厂厂区临时供气管线工程设计
10 | 检测费 | 46 | 铜仁市蓝天避雷安全检测站 | 检测费 | 44000 | 44000 |  | 0 | 按合同包干价计算
|  | 47 | 天津市燃气热力规划设计院 | 设计费 | 370000 | 370000 |  | 0 | 暂估价
11 | 设计费 | 48 | 中国工商银行股份有限公司铜仁分行 | 资本化利息 | 58202.2933 | 58202.2933 |  | 0 | 根据借款合同和实际支付时间核算 | 铜仁市中心城区管道燃气工程设计暂估价37万
|  | 合计 |  |  | 43652551.5233 | 35963037.9233 |  | 7689513.6

## 初审通过人员名单
“千方百计拓岗位 提速增效促就业”2024年贵州省国有企业专场招聘会 暨“百日攻坚”促就业活动资格复审合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 复审结果
1 | 彭世一 | 男 | 法务审计部工作人员 | 通过
2 | 候小慧 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
3 | 丁娜 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
4 | 冯鼎 | 男 | 法务审计部工作人员 | 通过
5 | 钱虹澄 | 男 | 法务审计部工作人员 | 通过
6 | 宋阳 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
7 | 吴廷芮 | 男 | 法务审计部工作人员 | 通过
8 | 孙怡情 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
9 | 舒小珍 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
10 | 杨润 | 男 | 法务审计部工作人员 | 通过
11 | 代丽丽 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
12 | 何玉婷 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
13 | 周玲丽 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
14 | 龙筱蝶 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
15 | 李贵芳 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
16 | 张芳 | 女 | 法务审计部工作人员 | 通过
17 | 樊瑜民 | 男 | 法务审计部工作人员 | 通过
18 | 李正刚 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
19 | 安雨松 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
20 | 张雪娟 | 女 | 工程技术部工作人员 | 通过
21 | 梁文华 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
22 | 黄扬 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
23 | 谭俊男 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
24 | 勾松 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
25 | 何路康 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
26 | 黄江英 | 女 | 工程技术部工作人员 | 通过
27 | 向颖 | 女 | 工程技术部工作人员 | 通过
28 | 秦雪兵 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
29 | 刘芳荣 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
30 | 龙世和 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
31 | 韩银 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过
32 | 田璇 | 女 | 工程技术部工作人员 | 通过
33 | 周亮 | 男 | 工程技术部工作人员 | 通过